Załącznik do Uchwały nr 1/10.08.2021 Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przygotowania projektu zmian w LSR wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia

| Wykaz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wraz z uzasadnieniem |
| --- |
| Lp. | nazwa dokumentu | zapis podlegający zmianie | zapis po zmianie | uzasadnienie |
|  | LSR,I Charakterystyka LGD, 1.1 e zmiana adresu, str. 3 | e) ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła | e) Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka | zmiana adresu NGR z uwagi na zmianę siedziby firmy, zgodnie z KRS oraz Statutem NGR |
|  | LSR, VII. Plan działania str. 46, VIII Budżet LSR str. 46-48, załącznik nr 3 do LSR – plan działania str. 63-67 | Przesunięcie środków zgodnie z załącznikiem nr 1 do wykazu zmian – plan działania oraz budżet LSR tj. Przesunięcie środków 60.690,09 zł na P II.4.1 z: P.I.1.3 – 1.757,00 zł pozostała kwota w wyniku rozliczonego projektu (nabór nr 3), P.II.1.1 – 2.085,47 zł pozostała kwota w wyniku rozliczonego projektu (nabór nr 23), P.II.2.1 – 43.988,21 zł (w tym: 0,21 zł niewykorzystana kwota z harmonogramu naborów z I półrocza 2021, 54,00 zł różnica pomiędzy ustaloną kwota wsparcia przez Radę NGR a podpisana umową w naborze 36 oraz 43.934,00 odmowa przyznania dofinansowania w naborze 40), P.II.3.1 – 12.859,41 zł (w tym: 1.133,97 zł stanowią nałożone korekty finansowe na Beneficjentów w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli z naboru 6, 11.725,44 zł pozostała niewykorzystana kwota z naboru 41), Pozostaje: P.II.4.1 – 36.335,00 zł (w tym: 29.299,00 zł rozwiązana umowa na wniosek Beneficjenta Gminy Chodzież z naboru 30 oraz 7.036,00 zł kwota z rozliczenia WoP w naborze 30) Razem w P II.4.1do wykorzystania: 97.025,09 zł | Przesunięcia wolnych środków w ramach budżetu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym podczas konsultacji społecznych, które podyktowane są koniecznością wykorzystania środków pozostałych po przeprowadzonych naborach, podpisanych umowach, rezygnacjach z dofinansowania, rozliczonych operacjach oraz biorąc pod uwagę niezrealizowane wskaźniki produktu i rezultatu w P II.4.1 |
|  | LSR, VII. Plan działania str. 46, VIII Budżet LSR str. 47-48, załącznik nr 3 do LSR – plan działania str. 63-68, załącznik nr 4 do LSR- budżet NGR str. 69 | Przewalutowanie poszczególnych kwot budżetu z PLN na EUR | Zgodnie z emailem UMWW z dnia 16.07.2021 r. pkt 1, przewalutowanie po indykatywnym kursie 1EUR=4 zł W LSR, w tym w planie działania i budżecie LSR uwzględniono kwoty w złotych po dokonanych przesunięciach opisanych w pkt 2 |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, przedsięwzięcie P.I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego, wskaźnik produktu Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, str. 35 Załącznik nr 3 do LSR Plan Działania, P.I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego, lata 2019-2021, wartość z jednostką miary, str. 64 | 3 | 7 | NGR planuje realizację projektów współpracy i realizację 7 wskaźników produktu tj.: RLGD Opolszczyzna – 2 szt. (wyjazd studyjny, warsztaty kulinarne) Litewskie FLAG – 2 szt. (wyjazd do 2 grup) LGR Wielkie Jeziora Mazurskie – 2 szt. (wyjazd studyjny, konferencja) RLGD Opolszczyzna (konferencja) – 1 szt. Zwiększono wartość wskaźnika produktu Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk o 4 szt., natomiast zmniejszono o taką samą wartość wskaźnika Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR, wskaźniki produktu, str. 38-39, wartość końcowa 2023 r Załącznik nr 3 do LSR Plan Działania, Wartość z jedn. miary 2019-2021, Razem wartość wskaźników, str.65 | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi noclegowe nad wodami - 4 szt. Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej – 3 szt. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami – 3 szt. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami – 3 szt. | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi noclegowe nad wodami - 5 szt. Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej – 4 szt. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami – 4 szt. Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami – 4 szt. | Podwyższenie wskaźników o 1 szt. będące konsekwencją zwiększenia środków z różnicy kursowej |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, wskaźnik produktu Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, str. 39, wartość końcowa 2023 r Załącznik nr 3 do LSR Plan Działania, Wartość z jedn. miary 2016-2018, Razem wartość wskaźników, str.65 | 19 | 24 | Podwyższenie wskaźnika o 5 szt. będące konsekwencją zrealizowania wskaźnika oraz zwiększenia środków z różnicy kursowej |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, przedsięwzięcie P.II.4.1 współpraca wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR, str. 40 Załącznik nr 3 do LSR Plan Działania, przedsięwzięcia P.II.4.1 współpraca wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR, lata 2019-2021, wartość z jednostką miary, str. 66 | 7 | 3 | NGR planuje realizację projektów współpracy z LGR 7 Ryb – 3 projekty promujące obszar NGR i idee LSR. Zmniejszono wartość wskaźnika produktu Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR o 4 szt. natomiast zwiększono o taką samą wartość wskaźnika Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, przedsięwzięcia P.II.3.1, P.II.3.2 wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowo utworzonej lub zmodernizowanej publicznej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej str. 37 | Średnio 7 700 osób rocznie | Średnio 65 000 osób rocznie | Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w zakresie pozyskiwanych środków na działania związane z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną, proponujemy zwiększenie wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających z nowo utworzonej lub zmodernizowanej publicznej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” o 57.300 osób rocznie, natomiast zmniejszenie tej ilości o 57.300 os. we wskaźniku rezultatu „Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR”. |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, przedsięwzięcia P.II.4.1, wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR, str. 37 | 68 640 | 11 340 | Z uwagi na mniejsze zainteresowanie realizacją projektów związanych z wydarzeniami promocyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi niż założono w LSR oraz realizację mniejszych wskaźników z uwagi na pandemię COVID 19, proponujemy zmniejszenie wskaźnika rezultatu „Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych i edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR” o 57.300 os. oraz zwiększenie wskaźnika o tą samą wartość tj. 57.300 osób rocznie we wskaźniku rezultatu „Liczba osób korzystających z nowo utworzonej lub zmodernizowanej publicznej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” |
|  | LSR, Tabela V Cele i wskaźniki, przedsięwzięcie 3.1.2, wskaźnik produktu Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z Po Ryby, wartość końcowa 2023, str. 41 | 55 | 60 | Zmiana polegająca na zwiększeniu wskaźnika produktu związana ze zwiększoną ilością działań aktywizacyjnych NGR |

Data: 10.08.2021 r.

Podpis Przewodniczącego Rady NGR:

Protokolant: