Załącznik nr 1 do wykazu zmian w LSR opracowany przez Radę NGR w dn. 10.08.2021

VII. PLAN DZIAŁANIA

Plan działania to harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników, wskazujący czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR. Wskazano w nim stopień realizacji przedsięwzięć, mając na uwadze, że cele ogólne  i  szczegółowe  osiągane będą w dłuższym okresie,  zaś wskaźniki produktu będą mierzone bezpośrednio po zrealizowaniu operacji.  W  planie działania przedstawiono również budżet celów szczegółowych w poszczególnych przedziałach czasowych.

Wartości wskaźników i planowanego wsparcia, przyjęte w poszczególnych przedziałach czasowych, uwzględniają przepisy krajowe w zakresie osiągania minimalnych wielkości budżetu i wskaźników produktu w określonym czasie. Założenia planu działania w tym zakresie są następujące:

- do 31 grudnia 2018 roku NGR:

- osiągnie co najmniej 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2018 lub,

- wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018,

- wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na  utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR.

W planie działania uwzględniono realizację konkursów począwszy od  I połowy 2018 roku do 2020 roku oraz wzmożoną intensywność wykorzystania środków w latach 2018 i 2019.

Łączna kwota środków przeznaczonych na utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach wdrażania LSR to 5 758 995,53 zł, co stanowi  63,55% ogółu środków przeznaczonych na realizację poddziałania Realizacja LSR.

Plan działania stanowi załącznik nr 3 do LSR.Załącznik nr 3 do LSR – plan działania

| Lata | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2023 | Razem 2016-2023 | Program | Poddziałanie/zakres programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jedn. miary | % realizacja wsk. narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jedn. miary | % realizacja wsk. narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jedn. miary | % realizacja wsk. narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel ogólny I | CO I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR. |
| CS I.1. Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim |  |  |
| P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa | Liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa | - | - | 0 | 1 szt. | 100% | 299 842 | 0 szt. | 100% | - | 1 szt. | 299 842 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa. | Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych punktów lub zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub przetwórstwo produktów rybactwa | 1 szt. | 25% | 117 341 | 2 szt. | 100% | 781 840 | 0 szt. | 100% | - | 3 szt. | 899 181 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| P I 1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa | Liczba projektów zakładających rozwój działalności i/lub zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw produktów rybactwa | 1 szt. | 17% | 81 931 | 5 szt. | 100% | 608 995 | 0 szt. | 100% | - | 6 szt. | 690 926 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  | 199 272 |  | 1 690 677 |  | - |  | 1 889 949 |  |  |
| CS I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego |  |  |
| P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego | Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk | 0szt | 0% | 0 | 7 szt | 100% | 205 000 | 0 szt. | 100% | - | 7szt. | 205 000 | PO RYBY | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 0 |  | 205 000 |  | 0 |  | 205 000 |  |  |
| CS I.3.Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR |  |  |
| P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. | Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej. | 1 szt. | 10% | 4 102 | 9 szt. | 100% | 450 632 | 0 szt. | 100% | - | 10 szt. | 454 734 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | 4 102 |  | 450 632 |  | - |  | 454 734 |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  | 203 374 |  | 2 346 309 |  | 0 |  | 2 549 683 |  |  |
| Cel ogólny II | CO II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR. |
| CS II.1 Różnicowanie działalności podmiotów rybackich |  |  |
| P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką. | Liczba podjętych lub rozszerzonych działalności przez podmioty rybackie w kierunkach nie związanych z podstawową działalnością rybacką | - . | - | 0 | 6 szt. | 100% | 1 756 066,53 | 0 szt. | 100% | - | 6 szt. | 1 756 066,53 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1 |  | 0 |  | 1 756 066,53 |  | - |  | 1 756 066,53 |  |  |
| CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru |  |  |
| P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR. | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi noclegowe nad wodami | - | - | 0 | 5 szt. | 100% | 2 112 980 | 0 szt. | 100% | - | 5 szt. | 2 112 980 | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne | -. | - |  | 3 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% | - | 3 szt |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej | - | - |  | 4 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% | - | 4 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami | -. | - |  | 4 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% | - | 4 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów świadczących usługi gastronomiczne nad wodami | -. | - |  | 4 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% | - | 4 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 0 |  | 2 112 980 |  | - |  | 2 112 980 |  |  |
| CS II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |
| P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 24 szt. | 100% | 1 783 478,59 | 0 szt | 0% | 0 | 0 szt. | 100% | - | 24 szt. | 1 783 478,59 | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba obiektów turystycznych i rekreacyjnych przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne | 10 szt. | 100% |  | 0 szt. | 0% | 0 | 0szt. | 100% | - | 10 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
| P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0 szt. | 0% | 0 | 11 szt. | 100% | 347 618 | 0 szt. | 100% | 0 | 11 szt. | 347 618 | PO RYBY | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | 1 783 478,59 |  | 347 618 |  | - |  | 2 131 096,59 |  |  |
| CS II.4 Promocja obszaru NGR oraz popularyzowanie idei LSR |  |  |
| P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR. | Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych | 0 szt. | 0% | 0 | 7szt. | 100% | 717 573,88 | 0 szt. | 100% | 0 | 7 szt. | 717 573,88 | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR | 0 szt. | 0% |  | 28 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% |  | 28 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba opracowanych ofert produktów turystycznych dla biur podróży | 0 szt. | 0% |  | 4 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% |  | 4 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba projektów edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR | 0 szt. | 0% |  | 3 szt. | 100% |  | 0 szt. | 100% |  | 3 szt. |  | PO RYBY | Realizacja LSR |
|  | Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR | 0 szt. | 0 % | 0 | 3 szt. | 100% | 35 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 3 szt. | 35 000 | PO RYBY | Współpraca |
| Razem cel szczegółowy 4 |  | 0 |  | 752 573,88 |  | - |  | 752 573,88 |  |  |
| Razem cel ogólny 2 |  | 1 783 478,59 |  | 4 969 238,41 |  | - |  | 6 752 717 |  |  |
| Cel ogólny III | CO III Poprawa jakości życia społeczeństwa obszaru NGR poprzez aktywizację oraz rozwój przedsiębiorczości. |
| CS III.1 Poprawa dostępu lokalnego społeczeństwa do źródeł finansowania projektów |  |  |
| P III.1.1 Doradztwo biura NGR pod kątem dostępu do środków pomocowych PO Ryby 2014-2020 i pomocy w wypełnianiu wniosków | Liczba udzielonych usług doradczych | 100 szt. | 42% | 25 000 | 120 szt. | 92% | 20 000 | 20 szt.. | 100% | 5 000 | 240.szt. | 50 000 | PO RYBY | Aktywizacja |
| P III.1.2 Organizowanie lub współuczestnictwo w inicjatywach promocyjnych i informacyjnych z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z Po Ryby. | Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu przekazanie informacji z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z Po Ryby | 15 szt. | 27% | 25 000 | 38 szt. | 96% | 23 271,84 | 7 szt. | 100% | 22 600,27 | 60 szt. | 70 872,11 | PO RYBY | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 1 |  | 50 000 |  | 43 271,84 |  | 7 600,27 |  | 120 872,11 |  |  |
| CS III.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru NGR (inkubator przedsiębiorczości) |  |  |
| P III.2.1 Organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru NGR z zakresu przedsiębiorczości i zakładania dz. gosp. | Liczba szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i zakładania dz. gosp. | 1 szt. | 100% | 4 018,67 | 0 szt. | 100% | - | 0 szt. | 100% | - | 1 szt. | 4 018,67 | PO RYBY | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2 |  | 4 018,67 |  | - |  | - |  | 4 018,67 |  |  |
| CS III. 3 Aktywizacja społeczności obszaru NGR |  |  |
| P III.3.1 Organizacja szkoleń,warsztatów i innych inicjatyw dla mieszkańców obszaru NGR w zakresie aktywizacji. | Liczba szkoleń,warsztatów i innych inicjatyw z zakresu aktywizacji | 0 szt. | 0% | - | 9 szt. | 100% | 39 269,22 | 0 szt. | 100% | - | 9 szt. | 39 269,22 | PO RYBY | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 3 |  | - |  | 39 269,22 |  | - |  | 39 269,22 |  |  |
| Razem cel ogólny 3 |  | 54 018,67 |  | 82 541,06 |  | 27 600,27 |  | 164 160 |  |
| Razem LSR |  | 2 040 871,26 |  | 7 398 088,47 |  | 27 600,27 |  | 9 466 560 |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR | % budżet poddziałania Realizacja LSR |
|  | 5 758 995,53 | 63,55% |

VIII. BUDŻET LSR

VIII.1 Ogólna charakterystyka budżetu NGR.

Ponieważ NGR planuje realizację jednofunduszowej LSR, całkowity budżet będzie pochodził wyłącznie z PO Ryby 2014-2020. Zaplanowano go w oparciu o następujące parametry:

- wartość całkowitej produkcji podmiotów rybackich oraz zarybienia i połowów: 11 550 929,10 zł

- łączna liczba zatrudnionych na stałe w sektorze rybackim: 96 osób.

Dane pochodzą ze sprawozdań RRW za 2014 rok podmiotów rybackich obszaru NGR, które szczegółowo zawiera załącznik nr 8 do wniosku o wybór LSR.

Ponieważ NGR spełnia oba parametry kwalifikujące ją do skorzystania z budżetu dla progu II (co najmniej 70 zatrudnionych i co najmniej 2,6 mln zł produkcji/zarybienia/połowów), zamierza wnioskować o 3 mln euro, czyli 12 mln zł.

Warunki brzegowe podziału środków:

- max. poziomy wsparcia wg poszczególnych zakresów:

- koszty bieżące i aktywizacja:  15,00% budżetu NGR,

- wdrażanie projektów współpracy: 2,19% budżetu NGR,

- wdrażanie projektów w ramach LSR:  82,81% budżetu NGR, w tym:

- min.  52,62% budżetu na wsparcie realizacji LSR na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw,

- max.  30,19% budżetu na wsparcie realizacji LSR na utworzenie infrastruktury, promocję, ochronę środowiska.

Budżet LSR z podziałem na poszczególne zakresy wsparcia stanowi załącznik nr 4 do LSR.

Kryteria podziału środków NGR (podział % i kwotowy zawiera tabela VIII.1):

Podział budżetu ze względu na okres wdrażania:

Ze względu na czas potrzebny na wdrożenie promocji idei LGR oraz zorganizowania wsparcia informacyjnego wnioskodawców, należy spodziewać się sukcesywnie rosnącego zainteresowania aplikowaniem o wsparcie wraz z upływem czasu. Z drugiej strony przygotowanie operacji, ich realizacja i rozliczenie wymagają zagwarantowania odpowiedniej ilości czasu dla beneficjentów. Ponadto praktyczne doświadczenia podczas realizacji konkursów w ramach poprzedniej LSROR ujawniły istnienie samoistnego mechanizmu generowania oszczędności względem budżetów planowanych na poszczególne konkursy, co może skutkować koniecznością ogłoszenia kolejnych konkursów w kolejnych latach. Nastąpi to poprzez odpowiednią zmianę budżetu w miarę potrzeb. Aby uniknąć ryzyka niewykorzystania budżetu NGR oraz korekt wkładu finansowego z EFMR, należy przyspieszyć wydatkowanie środków poprzez postawienie ich do dyspozycji beneficjentów przede wszystkim w latach 2018-2019.

Pula środków przewidziana na każdy rok może zostać podzielona na planowaną ilość konkursów, z tym że niewykorzystane środki w ramach danego konkursu, przechodzą automatycznie do puli kolejnego konkursu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd NGR może podjąć decyzję o postawieniu do dyspozycji całej puli środków, przewidzianych na dany rok, na jeden konkurs – zwłaszcza w przypadku działań związanych z tworzeniem infrastruktury, które mogą wymagać dłuższego okresu na ich realizację. W przypadku niewykorzystania środków w danym roku, mogą one zostać przesunięte na konkursy planowane do realizacji w następnych latach, ale w danym kamieniu milowym, zgodnie z procedurami realokacji opisanymi w pkt. VIII.2.

Podział budżetu ze względu na cele (wsparcie działalności gosp./wsparcie infrastruktury i promocja/działalność NGR):

Logiczny podział pomocy przewidzianej na dofinansowanie operacji w ramach LSR – 82,81% budżetu - powinien umożliwić zrównoważoną realizację celów, polegającą zarówno na wsparciu działań dotyczących rozwoju działalności gospodarczej, jak i infrastruktury, działań miękkich, jak i związanych ze wsparciem atutów środowiska wodnego. Podział budżetu ze względu na cele wygląda następująco:

- Cel A i B (tworzenie/utrzymanie miejsc pracy) – 52,62% budżetu NGR (w tym cel A – podnoszenie wartości produktów rybactwa – 32,82%, cel B - różnicowanie działalności rybackiej, rozwój dz. gosp.–  67,18%),

- Cel C i D  30,19% budżetu NGR (w tym cel C - wspieranie atutów środowiska wodnego 13,77%, cel D - infrastruktura, promocja 86,23%).

- Koszty bieżące i aktywizowania – 15,00% budżetu NGR (w tym 10% aktywizacja, 90% k. bieżące).

- Współpraca – 2,19% budżetu NGR.

W ramach celu D przewiduje się wsparcie inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji miękkich - większość działań przewidzianych w tych środkach realizowana będzie przez samorządy lokalne oraz podmioty administracji publicznej. Konstruując budżet tych działań należy przewidzieć zainteresowanie nimi także podmiotów społecznych (organizacje pozarządowe), zwłaszcza projektami miękkimi oraz dotyczącymi rozwoju drobnej infrastruktury turystycznej. Na realizację tych operacji przewiduje się 86,23% budżetu dla celu C i D. Tylko 13,77% budżetu dla obu tych celów zakłada się na realizację operacji w ramach celu C – tu zakłada się, że operacje realizować będą podmioty rybackie lub użytkownicy wód, a ich zakres dotyczył będzie głównie zakupu wyposażenia służącego przeciwdziałaniu kłusownictwu lub szkodnikom rybackim. Najwięcej środków przeznaczonych będzie na działania służące rozwojowi działalności gospodarczej, które muszą generować lub utrzymać miejsca pracy lub tworzyć nowe przedsiębiorstwa – stąd przeznaczona zostanie na nie większość środków, czyli 52,62% budżetu (zgodnie z RLKS – min. wielkość to 50%). Na cel związany z podnoszeniem wartości produktów rybactwa i rozwojem łańcucha dostaw przeznaczono pulę – 32,82%, natomiast na realizację celu B - rozwój działalności gospodarczej 67,18%. Przewiduje się wykorzystanie max. 10 % ogólnych kosztów bieżących i aktywizowania na działania aktywizacyjne.

VIII.2 Procedury realokacji środków:

a) w przypadku niewykorzystania puli środków w danym naborze, Zarząd może podjąć decyzję o ich realokacji pomiędzy poszczególnymi zakresami wsparcia lub przedsięwzięciami lub o przeniesieniu niewykorzystanych środków na kolejny nabór bez zmiany ich alokacji pomiędzy działaniami. Propozycja realokacji musi uwzględniać dynamikę wnioskowania w każdym z działań, z uwzględnieniem konsultacji z członkami NGR w celu wykluczenia kumulacji wniosków dotyczących danego działania w kolejnych latach. Taka realokacja wymaga zatwierdzenia przez Zarząd NGR i aneksu umowy o realizację LSR – stanowi jej zmianę.

b) środki przeznaczone na realizację działań przez NGR w znacznym stopniu zaangażowane zostaną we wdrażanie zintegrowanego planu promocji obszaru LSR, programu aktywizacji – inkubatora przedsiębiorczości (szkolenia) oraz planu komunikacyjnego. W przypadku niewykorzystania środków na współpracę w pierwszej kolejności zostaną przesunięte na działania związane z funkcjonowaniem NGR lub realizację przedsięwzięć wskazanych w LSR.

- w przypadku niewykorzystania budżetu na funkcjonowanie i współpracę, zostaną one w dalszej kolejności przesunięte na działania operacyjne, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. VIII.2a.

Tabela VIII. 1 Plan budżetowy NGR ze względu na cele (środki finansowe pochodzące z PO Ryby 2014-2020):

| Lata | Wdrażanie operacji w ramach LSR |
| --- | --- |
|  | Tworzenie/utrzymanie miejsc pracy (rybacy, przedsiębiorcy) | Infrastruktura/promocja/ochrona środowiska (gminy/sektor społeczny) | Funkcjonowanie (koszty bieżące, aktywizacja) | Wdrażanie operacji w ramach współpracy |
| Lata/Cele 4 PO | Cel A+B (zł) | Cel C+D (zł) | zł | zł |
| 2016 | 199 272,00 | 1 787 580,59 | 1 641 600,00 | 240.000,00 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 | 5 559 723,53 | 1 515 823,88 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 | - | - |  |  |
| 2023 | - | - |  |  |
| Razem | 5 758 995,53 | 3 303 404,47 | 1 641 600,00 | 240.000,00 |
| % | 52,62% | 30,19% | 15% | 2,19% |

# Comments

Przesunięcie kwoty 1.757,00 pozostałej po rozliczeniu operacji z naboru 3 na P II.4.1

Wniosek pracowników Biura NGR

Przesunięcie kwoty 2.085,47 pozostałej po rozliczeniu operacji z naboru 23 na P II.4.1

Podwyższenie wskaźnika o 1 szt. będące konsekwencją zwiększenia środków z różnicy kursowej

Przesunięcie kwoty 43.988,21 na P II.4.1 (w tym: 0,21 zł niewykorzystana kwota z harmonogramu naborów z I półrocza 2021, 54,00 zł różnica pomiędzy ustaloną kwota wsparcia przez Radę NGR a podpisana umową w naborze 36 oraz 43.934,00 odmowa przyznania dofinansowania w naborze 40)

Podwyższenie wskaźnika o 1 szt. będące konsekwencją zwiększenia środków z różnicy kursowej

Podwyższenie wskaźnika o 1 szt. będące konsekwencją zwiększenia środków z różnicy kursowej

Podwyższenie wskaźnika o 1 szt. będące konsekwencją zwiększenia środków z różnicy kursowej

Podwyższenie wskaźnika o 2 szt. – urealnienie na podstawie operacji zrealizowanych i wybranych do dofinansowania oraz o dalsze 3 szt. jako konsekwencja zwiększenia środków z różnicy kursowej

Przesunięcie kwoty 12.859,41 na P II.4.1 (w tym: 1.133,97 zł stanowią nałożone korekty finansowe na Beneficjentów w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli z naboru 6, 11.725,44 zł pozostała niewykorzystana kwota z naboru 41)

Przesunięcie kwoty 60.690,09 z:

P I.1.3 – 1.757,00

P II.1.1 – 2.085,47

P II.2.1 – 43.988,21

P II.3.1 – 12.859,41

Przesunięcia zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w ramach konsultacji oraz biorąc pod uwagę niezrealizowane wskaźniki produktu i rezultatu w P II.4.1

Wniosek pracowników Biura NGR

Wniosek pracowników Biura NGR