Harmonogram projektu: Przygotowanie i opracowanie LSR wdrażanej na obszarze NGR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Działanie 3.2 Wsparcie przygotowawcze w ramach Priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

| Data | Zadanie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 9.10.2023 | Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie LSR - Fundacja Miasto z Poznania |  |
| 10.2023 | Utworzenie Grupy Roboczej ds. opracowania LSR | https://ngr.pila.pl/po-ryby-2014-2020/po-ryby-2021-2027/konsultacje-lsr-2024-2029/349,utworzenie-grupy-roboczej-ds-opracowania-lsr |
| 20.10.2023 | Warsztaty diagnostyczne dla najważniejszych interesariuszy | https://ngr.pila.pl/po-ryby-2014-2020/po-ryby-2021-2027/konsultacje-lsr-2024-2029/350,warsztaty-diagnostyczne-dla-najwazniejszych-interesariuszy |
| 6-26.11.2023 | Przeprowadzenie badania obszaru za pomocą ankiet elektronicznych dla interesariuszy, dotyczących problematyki diagnozy i potrzeb strategicznych (dla mieszkańców oraz liderów) | https://ngr.pila.pl/po-ryby-2014-2020/po-ryby-2021-2027/konsultacje-lsr-2024-2029/353,badanie-obszaru-ngr-ankieta-dla-mieszkancow-i-liderow https://ngr.pila.pl/wydarzenia/1032,przedluzamy-ankiete-dla-mieszkancow-dot-nowej-lsr |
| 11.2023 – 06.2024 | Przeprowadzenie badania terenu objętego LSR, tj. analizy statystycznej w ramach procesu diagnozy oraz zredagowanie poszczególnych rozdziałów LSR, tj. części diagnostycznej zawierającej analizę statystyczną, analizę potrzeb rozwojowych, potencjałów oraz analizę SWOT, uwzględniające wnioski z przeprowadzonych konsultacji |  |
| 18.06.2024 | Warsztaty sektorowe dla rybaków | https://ngr.pila.pl/po-ryby-2014-2020/po-ryby-2021-2027/konsultacje-lsr-2024-2029/361,warsztaty-sektorowe |
| 06-08.2024 | Opracowanie elementów strategicznych LSR zawierających cele i przedsięwzięcia, wskaźniki realizacji strategii oraz elementy zarządzania strategią: plan ewaluacji i monitorowania, opis sposobu zapewnienia partycypacji społecznej i plan komunikacji, budżet oraz harmonogram naborów oraz zredagowanie dalszych rozdziałów LSR |  |
| 07-08.2024 | Opracowanie kryteriów wyboru operacji |  |
| 08.2024 | Weryfikacja projektu LSR przekazanego przez wykonawcę oraz przyjęcie przez WZC |  |
| do 06.09.2024 | Złożenie wniosku wraz z LSR w konkursie organizowanym przez MRiRW |  |

zadanie zrealizowane

zadanie planowane