Załącznik nr 1

Dotyczy: Umowy ramowej nr 14/2025 z dn. 26.02.2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W LSR

| Tabelka z LSR, której dotyczy zmiana | Zakres zmian | Uzasadnienia zmian |
| --- | --- | --- |
| Plan finansowy LSR | Kwoty w ramach poszczególnych zakresów wsparcia | dostosowanie do wartości środków finansowych określonych w § 5 ust. 1 umowy ramowej, proporcjonalnie do procentowego udziału w całościowym budżecie (%) |
| Plan realizacji budżetu LSR | Kwoty i % wykorzystanie budżetu | dostosowanie do wartości środków finansowych określonych w § 5 ust. 1 umowy ramowej, proporcjonalnie do kwot przed zmianą (do pełnych kwot). W projektach własnych i współpracy wzięto również pod uwagę możliwości realizacji operacji przy zmniejszonym budżecie i niższym kursie euro |
| Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie | Terminy naborów wniosków o dofinansowanie, kwoty dofinansowania, Uzupełniono: obszar geograficzny, instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie, sposób wyboru projektów | dostosowanie do realnego terminu realizacji konkursów (główne konkursy w 2025 r. ustalono na listopad, natomiast w 2026 r. na kwiecień). Kwoty środków finansowych dostosowano proporcjonalnie do kwot przed zmianą (do pełnych kwot). W projektach własnych i współpracy wzięto również pod uwagę możliwości realizacji operacji przy zmniejszonym budżecie i niższym kursie euro |
| Wskaźniki realizacji LSR | Wartości wskaźników produktu i rezultatu | W P.3.3 zmieniono wartość wskaźnika produktu, z uwagi na planowane złożenie jednego wniosku o dofinansowanie na realizację projektów własnych, zamiast 3 oddzielnych. W P.3.4 zmieniono wartość wskaźnika produktu, z uwagi na planowane złożenie jednego wniosku o dofinansowanie na realizację projektów własnych, zamiast 2 oddzielnych. Zaktualizowano również wskaźnik rezultatu, ograniczając zakres projektu własnego z uwagi na zmniejszenie budżetu. W P.6.1 zmieniono wskaźnik produktu oraz wskaźniki rezultatu, ograniczając liczbę operacji. Zmniejszono też wskaźniki rezultatu Osoby czerpiące korzyści, zgodnie z pismem MRiRW znak sprawy: RYB.lsr.510.22.2025 z 28.03.2025, zgodnie z którym wskaźnik ten powinien dotyczyć wyłącznie osób bezpośrednio korzystających z wyników operacji a nie np. mieszkańców całej gminy. Zatem przyjęto, że osobami bezpośrednio czerpiącymi korzyści będą wnioskodawcy. |