[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie
dla Rybactwa

—

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

NADNOTECKA
GRUPA RYBACKA





HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
KOMUNIKACJI I WIDOCZNOŚCI NA 2025 ROK
NADNOTECKA GRUPA RYBACKA
	Nazwa działania komunikacyjnego
	Cel komunikacji
	Środki przekazu 
	Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)
	Zakładane wskaźniki realizacji działania (wartości min.)

Wskaźniki produktu
	Planowane efekty działań komunikacyjnych 

Wskaźniki rezultatu
	Termin realizacji działania komunikacyjnego
	Rodzaj kosztu 

	1. Kampania informacyjna na temat działalności NGR, głównych założeń LSR oraz Programu FEdR 2021-2027

LSR startuje
	1.Poinformowanie społeczeństwa lokalnego o funkcjonowaniu NGR, rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o Programie FEdR 2021-2027 

2. Pozyskanie potencjalnych wnioskodawców

3. Zaangażowanie członków NGR i potencjalnych wnioskodawców w aktywną realizację LSR
	1. lokalna TV lub radio

2. lokalny portal internetowy (np. asta24, dziennikowy.pl) 

3. strona internetowa oraz facebook NGR 

4. strony www lub facebook gmin członkowskich NGR 

5. ulotki, broszury informacyjne o Programie FEdR opracowane przez IZ 
6. materiały promocyjne (np.ulotka/prezentacja/plakat o NGR i LSR) udostępnione na spotkaniu, w Biurze i na stronie www 

7. punkt informacyjny w Biurze NGR 

8. spotkania informacyjne

9. e-mailing 

Rybacy i grupa defaworyzowana: dodatkowo sms lub telemarketing
	1. ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych wnioskodawców 

2. grupa defaworyzowana 

3. rybacy 

4. kluczowi Interesariusze w LSR


	1. wywiad w lokalnej TV lub spot w radio – 1 szt.
2. artykuł na lokalnym internetowym portalu informacyjnym – 1 szt. na co najmniej 1 portalu
3. informacje na stronie internetowej oraz facebooku NGR – 1 info 

4. informacje na stronach www lub facebooku gmin członkowskich NGR – 1 info w każdej gminie
5. ulotki, broszury informacyjne o Programie FEdR opracowane przez IZ udostępniane przez NGR w biurze oraz na stronie internetowej – 1 szt.

6. materiały promocyjne (np. ulotka /prezentacja/plakat o NGR i LSR) – 3 szt.
7. punkt informacyjny w Biurze NGR – 1 szt.
8. spotkanie informacyjne – 1 szt.

9. e-mailing – wybrane informacje wysłane do ok. 100 członków NGR
10. ilość uczestników spotkań informacyjnych – 30 os.
	1. odsetek respondentów, którzy deklarują znajomość działań NGR, nowej LSR oraz programu FEdR 2021-2027 – 70%
2. odsetek respondentów, którzy deklarują aktywny udział we wdrażaniu LSR i złożenie WoD (potencjalni wnioskodawcy) – 50%
Sposób pomiaru: badania własne opinii publicznej – ankiety

Częstotliwość pomiaru: na bieżąco, po zakończonej kampanii, w celach sprawozdawczych – po zakończonym roku 


	Po podpisaniu umowy ramowej, przygotowaniu procedur i uruchomieniu finansowania 

Zakładany okres:

2025 


	- artykuł na lokalnym internetowym portalu informacyjnym

- spotkanie informacyjne 

	2. Promowanie wizualizacji Programu FEdR 2021-2027 oraz NGR

Reklama


	1. Budowanie i wzmocnienie marki FEdR i NGR: rozpowszechnienie wizualnej marki Programu oraz NGR  poprzez zamieszczanie obowiązkowych logo zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz logo NGR na wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych 

2. Zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat istnienia Programu FEdR 2021-2027, roli EFMRiA oraz NGR w finansowaniu projektów z zakresu rozwoju obszarów rybackich w Polsce
	1. gadżety reklamowe i promocyjne i inne nośniki informacji 
2. strona www NGR oraz facebook – elementy zgodne z Wytycznymi i UR
3. znaki i loga zamieszczone na materiałach informacyjno-promocyjnych, dokumentach, korespondencji, zakupionych przedmiotach itd.
4. tablica informacyjna i plakat w siedzibie NGR 

	1. społeczność lokalna oraz spoza obszaru NGR

2. beneficjenci

3. wnioskodawcy

4.grupa defaworyzowana

5. rybacy 

6. Kluczowi Interesariusze dla LSR
	1. gadżety reklamowe i promocyjne i inne nośniki informacji –  3 szt. (rollup, gadżety reklamowe) 
2. tablica informacyjna i plakat w siedzibie NGR – 2 szt.

3. strona internetowa NGR oraz facebook – zamieszczenie informacji zgodnie z Wytycznymi i UR – 1 kpl. (informacja do MRiRW o spełnieniu zobowiązań)

	1. odsetek respondentów, którzy mają świadomość roli FEdR 2021-2027, EFMRiA i NGR w finansowaniu projektów z zakresu rozwoju obszarów rybackich w Polsce – 90 % 

2. odsetek respondentów, którzy rozpoznają loga i skróty FEdR 2021-2027, NGR– 80 %
Sposób pomiaru:

badania własne opinii publicznej – ankiety
Częstotliwość pomiaru: na bieżąco, w celach sprawozdawczych - po zakończonym roku


	Zakładany okres:

2025


	- gadżety reklamowe i nośniki informacji
- tablica, plakat

- dostosowanie strony www


	3. Badanie satysfakcji z wdrażania LSR i funkcjonowania NGR

Monitoring i ewaluacja
	1. Zebranie informacji zwrotnej na temat jakości i skuteczności działań prowadzonych w ramach wdrażania LSR i funkcjonowania NGR niezbędnych do przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji 
2. Zebranie informacji na temat ewentualnych problemów związanych z procesem wdrażania LSR niezbędnych do podjęcia ew. działań korygujących 
	1. ankiety oceniające jakość i skuteczności wdrażania LSR i funkcjonowania NGR 

2. ankiety oceniające jakość udzielonego doradztwa w Biurze NGR 

3. ankiety oceniające jakość przeprowadzonego działania np. konferencji, szkolenia


	1. odbiorcy działań komunikacyjnych w tym osoby korzystające z usług doradczych, szkoleń, konferencji i innych działań aktywizujących

2. wnioskodawcy

3. beneficjenci

4. członkowie NGR

5. lokalna społeczność obszaru NGR 

6. grupa defaworyzowana

7. członkowie organów NGR 

8. pracownicy Biura NGR

9. Kluczowi Interesariusze dla LSR
	1. liczba złożonych ankiet – 50 szt. 


	1. średnia ogólna ocena dot. poszczególnych elementów wdrażania LSR i funkcjonowania NGR w danym roku wyrażona w ankietach – min. 4/5 w ramach każdego elementu

Sposób pomiaru: badania własne opinii publicznej – ankiety 

ankiety poszkoleniowe

ankiety dla kluczowych interesariuszy 

zgłaszane uwagi i wnioski w formie maili lub na formularzach

Częstotliwość pomiaru: na bieżąco - po realizacji działania
	Zakładany okres:

2025
	bezkosztowo

	4. Utrzymywanie stałej komunikacji ze społeczeństwem i interesariuszami

Stały kontakt
	1. Przekazywanie informacji z bieżącej działalności NGR i wdrażania LSR (zaproszenia na wydarzenia, newsy, relacje z imprez, konsultacje zw. z aktualizacją LSR i kryteriów, publikacje, wyniki naborów, protokoły z oceny wniosków, itp.) z zastosowaniem zobowiązań i wytycznych w zakresie komunikacji i widoczności

2. Przekazanie informacji  o czasie pracy biura RLGD wraz z danymi kontaktowymi 
	1. strona internetowa NGR oraz facebook NGR 

2. e-mailing 

3. telefon

4. punkt konsultacyjny w Biurze NGR
	1. ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych wnioskodawców 

2. grupa defaworyzowana 

3. rybacy 

4. kluczowi Interesariusze w LSR


	1. informacje na stronie www oraz facebooku NGR – 10 informacji

2. e-mailing – wybrane informacje wysłane do ok. 100 członków NGR
3. informacja o pracy Biura na drzwiach oraz na stronie www – 1 szt.


	Odwiedzający stronę internetową zostaną poinformowani o bieżącej działalności NGR i wdrażaniu LSR 
	Na bieżąco

Zakładany okres:

2025
	- utrzymanie strony internetowej oraz poczty e-mail (domena, hosting),

- utworzenie nowej strony przez podmiot zewn.


Data: 09.12.2025 r.


[image: image1.jpg]